**План-график**

**мероприятий по сопровождению введения и реализации**

**ФГОС основного общего образования в МБОУ «Школа №65» города Рязани**

**в 2017-2018 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления мероприятий | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| Создание нормативного обеспечения сопровождения введения ФГОС ООО | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по сопровождению введения и реализации ФГОС основного общего образования | Е.В.Бирюкова | Сентябрь - октябрь 2017 г. |
| Подготовка и обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС ООО (внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты ОУ) | Петракова Т.Н. | В течение учебного года |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО | Проведение и анализ анкеты «Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО» | Е.В.Бирюкова | Октябрь 2017 г. |
| Создание рабочих групп по введению и реализации ФГОС основного общего образования. | Петракова Т.Н. | Ноябрь 2017 г. |
| Разработка модели организации образовательного процесса и определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся ФГОС ООО при подготовке к введению ФГОС ООО в 8 классах. | Петракова Т.Н. | В течение учебного года |
| Организация изучения опыта опорных школ, реализующих ФГОС ООО в опережающем режиме (сайты СОШ №№ 3, 51,69, 72, лицея № 4; консультации) | Руководители ШМО | В течение учебного года |
| Проведение семинаров - совещаний с педагогическими работниками по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО в 8 классах:   1. Совещание по теме: «Внеурочная деятельность как системообразующая и составляющая воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС» 2. Совещание по теме: «ФГОС ООО: актуальные проблемы и перспективы внедрения» | Ермакова Е.В.  Е.В.Бирюкова | Декабрь 2017 г.  Февраль 2017г. |
| Участие в мониторинговых исследованиях сопровождения введения ФГОС общего образования:   1. Мониторинг «Социально-психологический портрет выпускника начальной школы»   2. Мониторинг по выполнению критериев готовности ОУ к введению ФГОС ООО в 8 классах, анализ готовности и принятие управленческих решений (самоэкспертиза ОУ)  3. Участие в организации проведения регионального мониторинга результатов освоения ООП НОО по итогам 1-3-го года обучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО (1-3-е классы)  4. Участие в организации ВПР (2, 4-6 классы)  5. Обеспечение участия в иных мониторинговых исследованиях, проводимых на федеральном и региональном уровнях | Е.В.Пинясова  Е.В.Бирюкова  Е.В.Пинясова  Е.В.Бирюкова Е.В.Пинясова | В течение учебного года |
|  | Определение перечня учебников и учебных пособий в соответствии с ФГОС ООО | Е.В.Бирюкова | Ноябрь-декабрь 2017 г. |
| Организация работы школьных методических объединений педагогов по единой методической теме: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения»: обучающие семинары, методические площадки, групповые консультации и т.д. для педагогов ОУ. | Руководители МО | В течение учебного года |
| Организация проведения - педсоветов по актуальным вопросам введения ФГОС НОО и ООО:  1. Педсовет «Внеурочная деятельность как системообразующая и составляющая воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС»  2. Педсовет «Научно-методическое сопровождение проектной деятельности обучающихся» | Е.В. Бирюкова  Е.В.Ермакова  Т.Н. Карпунина  Е.В. Пинясова  Т.З. Юрасова | Ноябрь 2017 г  Март 2018 г. |
| Разработка и утверждение учебного плана на 2018-2019 учебный год | Петракова Т.Н | Март 2018 г. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Корректировка графика повышения квалификации педагогов школы по вопросам введения ФГОС ООО | Юрасова Т.З.  Руководители МО | В течение учебного года |
| Организация участия педагогов школы в региональных и муниципальных конференциях и семинарах по введению ФГОС ООО. | Юрасова Т.З. | В течение учебного года |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности о сопровождении введения ФГОС общего образования с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации и др. | Е.В. Бирюкова | В течение учебного года |
| Наполнение и своевременное обновление информации о реализации ФГОС ОО на сайте ОУ | Смирнова Е.Н. | В течение учебного года |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Анализ состояния МТБ школы на соответствие ее требованиям ФГОС ООО | Бирюкова Н.Н. | В течение учебного года |
| Обеспечение соответствия МТБ реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | Бирюкова Н.Н. | В течение учебного года |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана ООП ООО. | Петеркова О.В. | В течение учебного года |